## 表紙 １
さいたま市建設工事請負契約基準約款
第２６条第５項（単品スライド条項）
様 式

## 様式一覧
様 式 一 覧
Ｎｏ． | 様 式 名 | 作成者
１ | さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に 基づく請負代金額の変更請求について | 請負者
１－１ | 請負代金額変更請求額概算計算書 | 請負者
２ | さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第8項に 基づく協議の開始日について（通知） | 発注者
３ | 請負代金額変更請求額計算書 | 請負者
３－１ | 請負代金額の変更の対象材料計算総括表 | 請負者
３－２ | 各種資機材の材料証明書（運搬に要した燃料油代） | 請負者
３－３ | 建設機械等（建設機械・仮設材等）運搬金額証明書 | 請負者
４ | スライド変更等協議書 | 発注者
５ | さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項の 対象材料内訳表 | 発注者
５－１ | ス ラ イ ド 調 書 | 発注者
５－１ （別添） | スライド額計算書 | 発注者
６ | さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に 基づく請負代金額の変更について（協議） | 発注者
６ （ｽﾗｲﾄﾞ対象外） | さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に 基づく請負代金額の変更について（協議） | 発注者
７ | 部分払検査請求書 | 請負者
７－１ | 部分払検査結果について（通知） | 発注者
※EXCElファイル上において、シートの見出しの色が黄色の場合、請負者が作成 する様式、水色の場合、発注者が作成する様式、赤色の場合、記載例となって います。

## 実施フロー及び様式
単品スライド条項に伴う実施フロー及び様式
単 品 ス ラ イ ド | [5 empty] | 様 式 | 契 約 変 更
[6 empty] | 7 ※ |  | 部分払検査
7-1
契約書に規定
|  |  | 単品スライド請求日 |  |  | 1
1-1
|  |  |  | スライド額協議 開始日の通知 |  | 2
①対象資材の証明 ②１％判定 ③スライド額の算定
精算変更の協議開始日
スライド額協議開始日
3
[6 empty] | 3-1～3 |  |  |  | 精算変更契約
4
[5 empty] | スライド額 算定 | 5
[6 empty] | 5-1 |  |  | 請負代金額Ｐの確定
|  |  | スライド額決定 |  |  | 6
スライド変更契約
工 期 末
７日以内
１４日以内
４５日以内
２ヶ月以上
１４日以内

## 様式１
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [6 empty] | 様式 １
年 月 日
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に基づく請負代金額の
変更請求について
下記の件につきまして、契約当初に比べ、工期内に主要な工事材料の価格に変動が生じましたので、さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づき、請負代金額の変更を請求いたします。
記
１ 工 事 名
| ２ 請負代金額 | ￥
（うち消費税相当額￥ ）
３ 契 約 日
| ４ 工 期 |  | 年 月 日から
年 月 日まで
５ 請求する主要資材名
６ 変更請求概算額

## 様式１－１
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [9 empty] | 様式 １－１
年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入 年月 | 差額 | 備 考
鋼材類 合計
燃料油 合計
変 動 額
単品スライド請求額
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合 は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。

## 様式２
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  |  |  | 様式 ２
年 月 日
【受注者】 様
さいたま市長 〇 〇 〇 〇
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第8項に基づく協議の開始日
について（通知）
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第8項の規定に基づき、下記のとおりスライド額協議開始日を通知いたします。
記
１ 工 事 名
| ２ 変更請求日 | 年 月 日
| ３ スライド額協議開始日 | 年 月 日

## 様式３
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [10 empty] | 様式 ３
年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入 年月 | 購入先 | 差額 | 備 考
鋼材類 合計
燃料油 合計
変 動 額
単品スライド請求額
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合 は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式３－１
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [10 empty] | 様式 ３－１
年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住 所
受注者
氏 名
年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
購入数量（証明済み）合計
購入数量（未証明）合計
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめる ものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう 要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式３－２
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [13 empty] | 様式 ３－２
年 月 日
各種資機材の材料証明書（運搬に要した燃料油代）
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住 所
受注者
氏 名
年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な各種資機材の材料証明（運搬に要した燃料油代）について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
(注)
1．様式３－１にて、購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合のみ、購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・購入時期」及び「運搬費の内燃 料代」を記載すること。

## 様式３－３
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [15 empty] | 様式 ３－３
年 月 日
建設機械等（建設機械・仮設材等）運搬金額証明書
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住 所
受注者
氏 名
年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な建設機械等（建設機械・仮設材等）運搬金額について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
仮設材 |  |  |  |  | 機械搬入所在地 |  |  |  | 現場所在地 |  |  |  | 機械搬出場所
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 仮設材種別 |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃 （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （台）
(注)
1．様式３－１にて、購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合のみ、購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・購入時期」及び「運搬費の内燃 料代」を記載すること。

## 様式４
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  |  |  | 様式 ４
年 月 日
【受注者】 様
さいたま市長 〇 〇 〇 〇
スライド変更等協議書
下記工事におけるさいたま市建設工事請負基準約款第２６条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおり、品目、規格、数量を算出したので協議します。 （また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。）
記
１ 工 事 名
| ２ 変更請求日 | 年 月 日
| ３ 工期又は履行期間 | 年 月 日から
年 月 日まで

## 様式5
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  |  |  | 様式 ５
（別 添）
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項の対象材料内訳表
| 品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式5－１
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  | 様式 5－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む）
設 計 書 金 額 （消費税相当額含む）
| 工 期 | 自） 年 月 日 至） 年 月 日
スライド金額（Ｓ）
うち取引に係る消費税 及び 地方消費税の額

## 様式5－１ (別添)
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [7 empty] | 様式 5－１
（別 添）
スライド額計算書
工事名
| ① | 請負代金額 （消費税相当額含む） |  |  |  | 0
| ② | 既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） |  |  |  | 0
| ③ | スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  |  | 0
| ④ | （Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | 0
| ⑤ | （Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | 0
| ⑥ | （Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | 0
１） スライド額（Ｓ）
Ｓ ＝ （Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×１／１００
|  | ＝ ④＋⑤＋⑥－③ ×１／１００ ＝ |  |  | 0
Ｍ当初鋼，Ｍ当初油，Ｍ当初材料 ＝ { ｐ１×Ｄ１ ＋ ｐ２×Ｄ２
＋･･････＋ ｐｍ×Ｄｍ } × ｋ × １１０／１００
Ｍ変更鋼，Ｍ変更油，Ｍ変更材料 ＝ { ｐ’１×Ｄ１ ＋ ｐ’２×Ｄ２
＋･･････＋ ｐ’ｍ×Ｄｍ } × ｋ × １１０／１００
|  | Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、M変更材料 | ： | 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、M当初材料 | ： | 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価
|  | ｐ’ | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
|  | D | ： | 各対象材料について算定した対象数量
|  | ｋ | ： | 落札率
| ２） スライド金額（Ｓ’） ＝ スライド額（Ｓ） × １００／１１０ ＝ | [5 empty] | 0
（万円未満切り捨て）
| ３） 消費税相当額 ＝ スライド金額（Ｓ’）×０．１ ＝ | [5 empty] | 0
| ４） スライド額（Ｓ） ＝ スライド金額（Ｓ’） ＋ 消費税相当額 ＝ | [5 empty] | 0

## 様式6
様式6
第○○○号
○○年○○月○○日
受注者 株式会社○○○○建設
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
さいたま市長 ○ ○ ○ ○
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく
請負代金額の変更について（協議）
○○年○○月○○日付けで請求のあった、さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条
第５項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
１ 工事名称 ○○○○工事
２ スライド変更金額 （増）￥○○，○○○，○○○－
うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ￥○○，○○○，○○○－
担当
○○部○○課 ○○、○○
電話 ○○○－○○○○

## 様式6 (スライド対象外の場合)
様式6
第○○○号
○○年○○月○○日
受注者 株式会社○○○○建設
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
さいたま市長 ○ ○ ○ ○
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく
請負代金額の変更について（協議）
○○年○○月○○日付けで請求のあった、さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条
第５項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
| １ 工事名称 |  | ○○○○工事
| ２ スライド変更可否 |  | スライドの適用が認められない
| ３ 理由 |  | スライド額が請負代金額の１％を超えないため
担当
○○部○○課 ○○、○○
電話 ○○○－○○○○
スライド額が請負代金額の１％を超えない場合に限り本様式を使用する。

## 様式７
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条、第３８条関係） |  |  |  |  | 様式 7
部 分 払 検 査 請 求 書
年 月 日
さいたま市長 〇 〇 〇 〇 様
住所
受注者
氏名
下記工事の部分払検査を、さいたま市建設工事請負契約基準約款第３８条第２項の規
定により請求します。
今回、請求する部分払いの範囲については、さいたま市建設工事請負契約基準約款第
２６条第５項の請求対象とすることを併せて請求します。
記
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日まで
請負代金額 | \
契約書掲載の 部分払の回数
今回請求回数 | 第 回 目

## 様式７－１
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条、第３８条関係） | [6 empty] | 様式 ７－１
第 号
年 月 日
様
さいたま市長 〇 〇 〇 〇
部分払検査結果について（通知）
下記工事は | 年 月 日 |  |  | 部分払検査の結果確認したので、さいたま市
建設工事請負契約基準約款第３８条第３項の規定により通知します。
なお、当該部分払検査で確認した出来高はさいたま市建設工事請負契約基準約款第２６
条第５項の請求対象とします。
記
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日まで
請負代金額 | \
部分払の額 |  | 別紙の部分払決定額算出調書による。

## 表紙 ２
さいたま市建設工事請負契約基準約款
第２６条第５項（単品スライド条項）
様 式 記 載 例

## 様式１記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [6 empty] | 様式 １
令和○○年○月○○日
さいたま市長 清水 勇人 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第5項に基づく請負代金額の
変更請求について
下記の件につきまして、契約当初に比べ、工期内に主要な工事材料の価格に変動が生じましたので、さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づき、請負代金額の変更を請求いたします。
記
| １ 工 事 名 | ○ × ○ × 工事
| ２ 請負代金額 | ￥ | ○○○○○○○○○
（うち消費税相当額￥ ○○○○○○○ ）
３ 契 約 日
| ４ 工 期 |  | 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
５ 請求する主要資材名
６ 変更請求概算額
※ 請求の際には、変更請求概算額、及びその概算額計算書を作成し、提出してください。
なお、今回の請求はあくまでも概算額であるため、精査の結果、請求額が変更となっても
問題ありません。
記載例

## 様式１－１ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [9 empty] | 様式 １－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
さいたま市長 清水 勇人 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入 年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○
変 動 額 | [8 empty] | ○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合 は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。
記載例

## 様式２ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [5 empty] | 様式 ２
令和○○年○月○○日
【受注者】 様
さいたま市長 清水 勇人
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第８項に基づく協議の開始日
について（通知）
さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条第8項の規定に基づき、下記のとおりスライド額協議開始日を通知いたします。
記
| １ 工 事 名 | ○ × ○ × 工事
| ２ 変更請求日 |  | 令和○○年○○月○○日
| ３ スライド額協議開始日 |  | 令和○○年○○月○○日
※ 請負者からの請求日から７日間以降に工期の延期を想定している場合には、
「工期末の４５日前」と記載してください。
記載例

## 様式３ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [10 empty] | 様式 ３
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
さいたま市長 清水 勇人 様
住所
受注者
氏名
さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入 年月 | 購入先 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年○月 | ○○商社 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○
変 動 額 | [9 empty] | ○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合 は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
記載例

## 様式３－１記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [10 empty] | 様式 ３－１
令和○○年○月○○日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
さいたま市長 清水 勇人 様
住 所
受注者
氏 名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 四国石油 | 令和元年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 四国石油 | 令和元年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 四国石油 | 令和元年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 四国石油 | 令和元年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 四国石油 | 令和元年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 40000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | 令和元年6月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 四国石油 | 令和元年6月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 四国石油 | 令和元年6月 | ダンプ | 現場～○○地先 （流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめる ものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう 要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。
記載例

## 様式３－２ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [13 empty] | 様式 ３－２
令和○○年○月○○日
各種資機材の材料証明書（運搬に要した燃料油代）
さいたま市長 清水 勇人 様
住 所
受注者
氏 名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な各種資機材の材料証明（運搬に要した燃料油代）について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
記入例
再生骨材 | ４０ｍｍ | ㎥ | 3000 | 2000 | 6000000 | さいたま砂利 | R1.5 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 700 | 90 | 63000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 300 | 90 | 27000 | 埼玉石油
再生骨材 | ４０ｍｍ | ㎥ | 5000 | 2000 | 10000000 | さいたま砂利 | R1.5 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 500 | 100 | 50000 | 東京石油
[8 empty] | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 1000 | 100 | 100000 | 埼玉石油
重建設機械 | ブルドーザ ２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | さいたまリース | R1.6 | 軽油 | １．２号 | Ｌ | 500 | 110 | 55000 | さいたま石油
[10 empty] | 計 | 3000
(注)
1．様式３－１にて、購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合のみ、購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・購入時期」及び「運搬費の内燃 料代」を記載すること。
記載例

## 様式３－３ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [15 empty] | 様式 ３－３
令和○○年○月○○日
建設機械等（建設機械・仮設材等）運搬金額証明書
さいたま市長 清水 勇人 様
住 所
受注者
氏 名
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な建設機械等（建設機械・仮設材等）運搬金額について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 |  | 路面切削機 |  |  | 機械搬入所在地 |  | さいたま市西区 |  | 現場所在地 |  | さいたま市大宮区 |  | 機械搬出場所 |  | さいたま市西区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
運 搬 車 両 機械名: 建設機械名・規格; 運 搬 車 両 運搬距離: ブルドーザ ２１ｔ級; 運 賃 ×（: 機械搬入所在地; 運 賃 ＋: さいたま市北区; 運 賃 ＋: 現場所在地; 運 賃 ＋: さいたま市南区; 運 賃 ）＋: 機械搬出場所 |  | さいたま市北区
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
運 搬 車 両 機械名: 仮設材; 運 搬 車 両 運搬距離: H形鋼; 運 賃 ×（: 機械搬入所在地; 運 賃 ＋: 越谷市; 運 賃 ＋: 現場所在地; 運 賃 ＋: さいたま市緑区; 運 賃 ）＋: 機械搬出場所 |  | 越谷市
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 | 仮設材種別 |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃 （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | その他 | ＝ | 合 計
| （ｔ積） | （ｋｍ） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 19973 | Ｈ鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 0 | ＝ | 380000
(注)
1．様式３－１にて、購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合のみ、購入した資材毎に「購入数量・購入価格・出荷元・購入時期」及び「運搬費の内燃 料代」を記載すること。
記載例

## 様式４ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [5 empty] | 様式 ４
令和○○年○月○○日
【受注者】 様
さいたま市長 清水 勇人
スライド変更等協議書
下記工事におけるさいたま市建設工事請負基準約款第２６条第５項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおり、品目、規格、数量を算出したので協議します。 （また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。）
記
| １ 工 事 名 | ○ × ○ × 工事
| ２ 変更請求日 |  | 令和○○年○○月○○日
| ３ 工期又は履行期間 |  | 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
※ 本様式は、発注者側から協議開始日に請負者に対し、対象の品目、規格、数量 等に ついて通知する場合に必要に応じて使用してください。
必要に応じて記載してください。
記載例

## 様式５ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  |  |  | 様式 5
（別 添）
さいたま市建設工事請負基準約款第26条第5項の対象材料内訳表
| 品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考
記載例
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| ○鋼 | ○ | ｔ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| □油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| □油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| □油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| △油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| △油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
| △油 | ○ | Ｌ | ○○,○○○ | ○○,○○○
記載例

## 様式5－１ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） |  |  | 様式 5－１
ス ラ イ ド 調 書
| 工 事 名 | ○×○×○× 工事
| 請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | ￥ ○○○○○○○
| 設 計 書 金 額 （消費税相当額含む） | ￥ ○○○○○○○
| 工 期 | 自）令和○○年○○月○○日 至）令和○○年○○月○○日
| スライド金額（Ｓ） | ￥ ○○○○○○○
| うち取引に係る消費税 及び 地方消費税の額 | ￥ ○○○○○○○
記載例

## 様式5－１ (別添) 記載例(2)
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第26条関係） | [7 empty] | 様式 5－１
（別 添）
スライド額計算書
| 工事名 | 〇〇〇〇〇〇工事
| ① | 請負代金額 （消費税相当額含む） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
| ② | 既済部分出来高金額 （消費税相当額含む） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
| ③ | スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
| ④ | （Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
| ⑤ | （Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
| ⑥ | （Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  |  | ￥〇〇，〇〇〇，〇〇〇
１） スライド額（Ｓ）
Ｓ ＝ （Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×１／１００
|  | ＝ ④＋⑤＋⑥－③ ×１／１００ ＝ |  |  | 〇〇〇，〇〇〇
Ｍ当初鋼，Ｍ当初油，Ｍ当初材料 ＝ { ｐ１×Ｄ１ ＋ ｐ２×Ｄ２
＋･･････＋ ｐｍ×Ｄｍ } × ｋ × １１０／１００
Ｍ変更鋼，Ｍ変更油，Ｍ変更材料 ＝ { ｐ’１×Ｄ１ ＋ ｐ’２×Ｄ２
＋･･････＋ ｐ’ｍ×Ｄｍ } × ｋ × １１０／１００
|  | Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、M変更材料 | ： | 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、M当初材料 | ： | 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な工事材料の金額
|  | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価
|  | ｐ’ | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
|  | D | ： | 各対象材料について算定した対象数量
|  | ｋ | ： | 落札率
| ２） スライド金額（Ｓ’） ＝ スライド額（Ｓ） × １００／１１０ ＝ | [5 empty] | 〇〇〇，〇〇〇
（万円未満切り捨て）
| ３） 消費税相当額 ＝ スライド金額（Ｓ’）×０．１ ＝ | [5 empty] | 〇〇〇，〇〇〇
| ４） スライド額（Ｓ） ＝ スライド金額（Ｓ’） ＋ 消費税相当額 ＝ | [5 empty] | 〇〇〇，〇〇〇

## 様式７記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条、第３８条関係） |  |  |  |  | 様式 ７
部 分 払 検 査 請 求 書
令和 年 月 日
さいたま市長 清水 勇人 様
住所
受注者
氏名
下記工事の部分払検査を、さいたま市建設工事請負契約基準約款第３８条第２項の規
定により請求します。
今回、請求する部分払いの範囲については、さいたま市建設工事請負契約基準約款第
２６条第５項の請求対象とすることを併せて請求します。
記
工 事 名 | ○×○×○× 工事
工 事 場 所 | さいたま市○○区○○
工 期 | 令和○○年○○月○○日 から 令和○○年○○月○○日まで
請負代金額 | \ ○○○○○○○
契約書掲載の 部分払の回数
今回請求回数 | 第 ○回 目
記載例

## 様式７－１ 記載例
（さいたま市建設工事請負契約基準約款第２６条、第３８条関係） | [6 empty] | 様式 ７－１
第 号
令和 年 月 日
【 受注者 】 |  |  | 様
さいたま市長 清 水 勇 人
部分払検査結果について（通知）
下記工事は | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 部分払検査の結果確認したので、さいたま市
建設工事請負契約基準約款第３８条第３項の規定により通知します。
なお、当該部分払検査で確認した出来高はさいたま市建設工事請負契約基準約款第２６
条第５項の請求対象とします。
記
工 事 名 | ○×○×○× 工事
工 事 場 所 | さいたま市○○区○○
工 期 | 令和○○年○○月○○日 から 令和○○年○○月○○日まで
請負代金額 | \ ○○○○○○○
部分払の額 |  | 別紙の部分払決定額算出調書による。
記載例